## ACC 3
Month | Manpower deployed | Erection tonnage | Cumulative erection
Mar’25 | 15 | 0 | 0
Apr’25 | 70 | 112 | 112
May’25 | 230 | 467 | 579
Jun’25 | 340 | 1228 | 1815
Jul'25 | 320 | 832 | 2647
Aug'25 | 268 | 82 | 2729

## Milestone
Milestone | Target
Boiler DHT | 14.08.26
Boiler NDHT | 25.09.26
TG Box up | 31.08.26
TG Oil Flushing completion | 31.10.26
Boiler Light up | 25.10.26
Steam Blowing Completion | 30.11.26
Sync | 25.01.27
Full Load | 20.02.27
Trial Operation | 25.02.27

## Capex
Description | Fig in crs | Percentage
RE | 1448.3 | 100%
Capex till July end | 605.72 | 41.82%

## Manpower
Agency | Required Manpower | Available Manpower | Shortfall
Texcel- Boiler | 1200 | 850 | 350
Texcel – Piping works | 300 | 200 | 100
A K Singhania | 350 | 270 | 80
ElectroMech | 250 | 0 | 250
Navnirman | 400 | 270 | 130
M/s Sriram | 250 | 50 | 200
M/s Aplha - TG | 150 | 60 | 90
M/s Omega - MPH3 | 100 | 64 | 36
Total | 3000 | 1764 | 1236